# 铁路票务系统 —— 可行性分析报告

# 一、可行性分析

## 1.1 项目背景

传统购票流程繁琐、余票信息不透明，本系统旨在解决上述问题，提供车次查询、智能中转推荐、在线购票、退改签等核心功能。项目采用 C/S 架构，后端使用 C++ （基于Cmake，利用监听8080接口前端信息通过API进行通信）实现高性能业务逻辑与图算法，前端使用 C#（WPF 框架）构建桌面客户端，双方通过 HTTP + JSON 通信。系统设计参照铁路客运规范（实名制、阶梯退票、改签限制等），并采用模块化架构，为后续扩展预留接口。

## 1.2 可行性结论（六大维度分析）

### 1.2.1 时间可行性

本次实训共 10 天，全天集中开发，无其他课程穿插。我们按阶段拆解了开发计划：

- 第 1~2 天：搭建开发环境、跑通 API对接 和 WPF 的基础示例、确定前后端接口文档；

- 第 3~5 天：完成基础 CRUD（车次增删改查、简单购票退票）——这是必须保底的里程碑；

- 第 6~7 天：攻坚 Dijkstra 中转算法和并发锁票（若进度滞后，第 8 天可补进）；

- 最后 2 天：前后端联调、编写测试用例、修复缺陷、准备答辩材料。

主要风险：Dijkstra 算法和并发锁票的实现难度较高，可能挤占后期联调时间。
应对策略：第 5 天设置中期进度检查点，若算法进展不顺，将"智能中转"降级为选做项，优先保证直达购票和退票功能的稳定可用。

### 1.2.2 技术可行性

团队成员已修读 C 语言课程，对指针、结构体、文件操作等概念不陌生。C++ 和 C# 虽是新语言，但语法基础与 C 一脉相承，WPF 框架有完善的官方文档和社区示例可供参考。

核心技术点评估：

- 后端：邻接表存储图结构、Dijkstra 最短路径计算、JSON 序列化/反序列化，均为库函数调用层面的工作，不涉及底层操作系统编程；

- 前端：HttpClient 异步请求 + WPF 数据绑定，参照官方 MVVM 模板即可实现；

- 数据层：采用内存数据结构 + JSON 文件持久化，避免引入数据库带来的额外学习成本。

风险点：WPF 的跨线程 UI 更新容易踩坑。
兜底方案：遇到框架级问题及时向教师/助教求助，不自行死磕；若编译长期无法解决，可降级为控制台演示程序，核心算法逻辑不受影响。

### 1.2.3 项目难度可行性

项目功能按"必做"和"选做"两个层次划分，兼顾不同能力水平的同学：

| 层次 | 功能范围 | 技术要求 | 达标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必做 | 登录/注册、车次 CRUD、按车次/站点查询、下单扣余票、退票退款 | 文件读写 + 数组/链表操作，约 1500~2000 行/人 | 人人可独立完成 |
| 选做 | 多条件模糊查询、Dijkstra 智能中转推荐、阶梯退票手续费、改签事务 | 图算法 + 并发锁，需额外学习 | 学有余力者选做，加分项 |

策略：优先集中力量完成必做功能，确保系统"可用"；若前期进度理想，再向选做功能分配人力。

### 1.2.4 人力可行性

采用 4 人小组开发模式，分工如下：

- 后端开发（2人）：负责 API接口调用 服务搭建、业务逻辑与算法实现、数据文件管理，核心代码须相互 Review；

- 前端开发（1人）：负责 WPF 界面设计、数据绑定、接口调用，按后端 API 文档进行对接；

- 测试与文档（1人）：负责测试用例设计、集成测试执行、操作手册与答辩 PPT 编写。

协作机制：每日站会同步进度；后端接口未就绪时，前端可使用 Mock 数据推进界面开发，避免相互阻塞。教师与助教全程提供技术支持。

潜在风险：若某位同学因故无法参与，由同组其他成员按既定分工接管其任务，确保进度不受影响。

### 1.2.5 硬件与环境可行性

实训地点为校内标准化教室，电力、网络等基础设施完备。全体成员均自备笔记本电脑，可安装 Visual Studio 2022、Git 等开发工具，操作系统统一为 Windows，无跨平台兼容性问题。

### 1.2.6 法律与合规可行性

开发工具均为社区版或开源授权（Visual Studio Community、.NET 8），无版权风险。系统使用完全虚构的车次数据与模拟用户信息，不涉及真实个人隐私或商业数据，纯教学用途，不进行任何商业部署。

### 1.2.7 综合结论

基础版功能（CRUD + 直达购退票）有充分把握完成，其技术难度均在课内知识覆盖范围内。进阶版功能（智能中转 + 并发锁票）存在一定挑战，主要取决于算法调试进度，预估有 70% 的成功率。我们已预留 2 天缓冲期，并约定：若第 7 天算法仍未跑通，则放弃中转功能，将剩余精力集中于系统联调和缺陷修复，确保交付一个稳定可用的基础版本。项目整体具备可行性。